## Sheet1
PrIlog 1._Akcioni plan procesa izrade Strategije razvoja Univerziteta u Tuzli za period 2021-2027.godina
AKCIONI PLAN PROCESA IZRADE STRATEGIJE RAZVOJA UNIVERZITETA U TUZLI ZA PERIOD 2021-2027.GODINA
KORACI I AKTIVNOSTI NA IZRADI STRATEGIJE RAZVOJA UNIVERZITETA U TULI ZA PERIOD 2021-2027 | MART |  | APRIL |  |  | MAJ |  |  | JUNI |  |  | JULI |  |  | AUGUST |  |  | SEPTEMBAR |  |  | OKTOBAR
| 11-20. | 21-31. | 1-10. | 11-20. | 21-30. | 1-10. | 11-20. | 21-31. | 1-10. | 11-20. | 21-30. | 1-10. | 11-20. | 21-31. | 1-10. | 11-20. | 21-31. | 1-10. | 11-20. | 21-30. | 1-10. | 11-20. | 21-30.
FAZA I – PRIPREMA ZA IZRADU STRATEGIJE | 20.5.
Senat Univerziteta imenuje Tim za izradu Strategije razvoja UNTZ | SS-1
Imenovanje Izvršnih timova devet strateških područja (Tim za izradu Strategije)
Imenovanje Koordinacionog odbora za izradu Strategije razvoja UNTZ (Rektor)
Analiza i pregled svih važećih strateških dokumenata u oblasti visokog obrazovanja u BiH
Izrada Uputstva za izradu Strategije razvoja UNTZ (Voditelj i kovoditelj tima)
Sastanak Koordinacionog odbora - razmatranje i usvajanje Uputsva za izradu Strategije UNTZ | [6 empty] | SKO-1
Distribucija Uputsva članovima izvršnih timova
FAZA II – IZRADA I USVAJANJE STRATEŠKOG OKVIRA STRATEGIJE RAZVOJA UNTZ | [13 empty] | 31.7.
Analiza vanjskog i unutrašnjeg okruženja devet strateških područja UNTZ (PESTEL i SWOT) |  |  |  |  | RIT-1
Analiza vanjskog i unutrašnjeg okruženja za UNTZ- integrisana (PESTEL i SWOT) | [6 empty] | RT-1
Definisanje interesno-uticajnih strana -internih i eksternih korisnika Strategije razvoja UNTZ | [9 empty] | RIT-2 | RT-2
Definisanje strateških fokusa kao polazišta za strateški okvir Strategije razvoja UNTZ | [9 empty] | RIT-2 | RT-2
Definisanje misije i vizije UNTZ | [10 empty] | RIT-3 | RT-3
Definisanje strateških ciljeva UNTZ | [11 empty] | RIT-4 | RT-4
Sastanak Koordinacionog odbora - razmatranje i usvajanje Strateškog okvira Strategije UNTZ | [13 empty] | SKO-2
FAZA III – IZRADA I USVAJANJE OPERATIVNOG OKVIRA STRATEGIJE RAZVOJA UNTZ | [16 empty] | 31.8.
Definisanje operativnih ciljeva za svaki strateški cilj | [14 empty] | RIT-5 | RT-5
Razrada operativnih ciljeva (definisanje aktivnosti, rizikia i vremenskog okvira) | [14 empty] | RIT-5 | RT-5
Mjerenje i evaluacija (ključni indikatori performansi – KPI) | [15 empty] | RIT-6 | RT-6
FAZA IV - IZRADA I USVAJANJE NACRTA STRATEGIJE RAZVOJA UNTZ | [18 empty] | 20.9.
Usaglašavanje svih dijelova strategije razvoja UNTZ | [16 empty] | RIT-7 | RT-7
Izrada Nacrta strategije razvoja UNTZ | [17 empty] | RT-8
Senat univerziteta razmatra i usvaja Nacrt stretegije razvoja UNTZ | [18 empty] | SS-2
FAZA V - JAVNA RASPRAVA, USVAJANJE I PUBLIKOVANJE STRATEGIJE RAZVOJA UNTZ | [22 empty] | 30.10.
Razmatranje Nacrta na sjednicama NNV i UV članica UNTZ
Razmatranje Nacrta na sastancima asocijacije studenta
Razmatanje Nacrta na sastanku Koordinacionog odbora za izradu stretegije razvoja UNTZ | [19 empty] | SKO-3
Izvršni tim uvrštava primjedbe, sugestije i preporuke i priprema konačan Prijedlog Strategije razvoja UNTZ | [19 empty] | RT-9
Senat univerziteta usvaja Strategiju razvoja UNTZ | [21 empty] | SS-3
Strategija razvoja se priprema za štampu (lektoriše, prevodi na engleski jezik) i štampa. | [18 empty] | RT-10
Rektor Univerziteta objavljuje Strategiju razvoja UNTZ na web portalu i vrši kontinu promociju i desiminaciju sadržaja strategije.
LEGENDA | RTI | Radionica izvšnih timova strateških područja [7 radionica]
| RT | Radionica Tima za izradu Strategije razvoja UNTZ [10 radionica]
| SS | Sjednice Senata Univerziteta u Tuzli [ 3 sjednice]
| SKO | Sjednice Koordinacionog odbora za izradu Strategije razvoja UNTZ [3 sjednice]